**Казенное общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»**

****

Информационная карта

инновационного проекта по теме региональной инновационной площадки

**«Эффективный учебный план как условие реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного и среднего общего образования»**

Конкурсный отбор образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок, в 2020 году

**с. Нялинское 2020**

Инновационный проект

**«Эффективный учебный план как условие реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного и среднего общего образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации-соискателя с указанием муниципального образования | Казенное общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича» |
| Место нахождения организации-соискателя (*юридический адрес*) | 628504, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район,  с. Нялинское, ул. Яброва, 5 |
| Место нахождения организации-соискателя (*фактический адрес*) | 628504, Ханты-Мансийский район, с. Нялинское, улица Яброва, 5 |
| Адрес сайта организации-соискателя | kshi.iicavers.com |
| Электронная почта организации-соискателя | kadetskaya\_shkola@mail.ru |
| ФИО руководителя организации-соискателя | Жуков Алексей Владимирович, директор |
| Электронная почта и контактные телефоны руководителя организации-соискателя | [alviik@mail.ru](mailto:alviik@mail.ru)  7(3467) 373467 |
| Электронная почта и контактные телефоны ответственного за заполнение заявки | kadetskaya\_shkola@mail.ru |
| Цель (цели) предлагаемого проекта (программы) | - Обновление содержания и технологий  образования в  условиях введения федеральных государственных образовательных  стандартов основного общего среднего общего образования, формирование и развитие профессиональных компетентностей управленческих и педагогических кадров, необходимых для эффективной организации процесса введения федеральных государственных образовательных  стандартов в школьную практику.  - Создание условий для формирования положительного отношения к воинской и государственной службе, организация профессиональной ориентации на военно-прикладные профессии, создание условий для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося. |
| Задачи предлагаемого проекта (программы) | Задачи проекта:  1.Описать в основной образовательной программе среднего общего образования «профили нового поколения» с учетом региональных приоритетов, особенностей кадетского образования, социального заказа в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  2.Разработать организационную модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов кадетов - старшеклассников как механизм внедрения ФГОС среднего общего образования.  3.Разработать и реализовать модель сетевого взаимодействия с вузами при реализации ФГОС среднего общего образования.  4. Осуществить интеграцию общего и дополнительного образования (за счет выстроенной системы образования «за пределами урока» в школе и ресурсов организаций-партнеров)  5.Обеспечить организацию проектной деятельности обучающихся кадетов в условиях реализации ФГОС среднего общего образования.  6.Создать условия для развития профессиональных компетентностей управленческих и педагогических кадров, необходимых для эффективной организации процесса введения ФГОС среднего общего образования в практику кадетской школы.  7.Реализовать мероприятия событийного характера, способствующих патриотическому воспитанию, личностному развитию и социализации кадетов в условиях реализации ФГОС среднего общего образования; общешкольные образовательные событиям, обеспечивающие мониторинг личностного и предпрофессионального развития (олимпиады, конкурсы, в том числе дистанционные, образовательные сессии). |
| Основная идея (идеи) предлагаемого проекта (программы) | Проектная идея раскрывается в организации профильного обучения с учетом современной концепции кадетского образования, создании учебного плана основного общего образования (7-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы) в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО. Совершенствование профориентационной работы в школе.  Внедрение эффективного учебного плана позволяет разработать новый формат расписания учебной деятельности, в котором более рельефно интегрируются общее и дополнительное образование на всех ступенях. Расписание становится гибким, дает возможность развивать другие формы организации образовательной деятельности |
| Исходные теоретические положения проекта (программы) | Методологической основой проекта является:  -диалектико-материалистическая концепция о взаимосвязи общества и личности, обществоведческие идеи о субъектной позиции личности и активной роли среды в ее развитии, воспитании и социализации;  -системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию, активную познавательную и созидательную личность школьника.  Развитие образовательной среды патриотического воспитания обеспечивают инновационные технологии, применяемые в образовательном процессе:  поисково-творческая;  проектная;  проблемно-познавательная;  мультимедийная;  игровая;  здоровьесберегающая. |
| Этапы реализации проекта (программы) по учебным годам;  Содержание проекта (программы), (краткое описание) | *Этап - проектировочный (2016-2017 годы)*  -Анализ эффективности сложившейся в школе системы социализации подростков, положительного отношения к воинской и государственной службе, ориентации на военно-прикладные профессии.  -Выявление актуальных проблем, обоснование путей решения. Формирование рабочей группы по реализации проекта.  -Составление нормативно-правовой и организационно-методической базы по реализации проекта.  - Формирование учебного плана основного общего образования, среднего общего образования.  -Разработка программ специальных курсов, реализуемых через учебный план КОУ «Кадетская школа-интернат», учебный план дополнительного образования учащихся.  -Составление плана внеучебных мероприятий событийного характера, способствующих социализации подростков, положительного отношения к воинской и государственной службе, ориентации на военно-прикладные профессии. Раскрытию и развитию индивидуальных особенностей обучающегося.  -Заключение договоров о сотрудничестве, составление планов совместной деятельности с социальными партнерами.  -Уточнение и корректировка основных показателей (индикаторов) системы оценки качества образования, развития и социализации обучающихся.  -Составление перспективного плана профессионального роста педагогов, направленного на освоение современных технологий воспитания и образования.  *Этап – практический (2018-2020 годы)*  -Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы по реализации проекта.  -Экспертиза программ специальных курсов, направленных на формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России; на сохранение и укрепление физического, психологического, социального здоровья учащихся как важнейшей ценностной составляющей личности; формирование положительного отношения к воинской и государственной службе, ориентации на военно-прикладные профессии.  -Информационно-консультативное и научно-методическое сопровождение педагогов по освоению современных технологий воспитания и образования.  -Расширение и укрепление связей с социальными партнерами, реализация планов совместной деятельности. Апробация новых направлений и форм сотрудничества (в том числе дистанционных) с социальными партнерами.  -Реализация программ спецкурсов урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования.  -Реализация мероприятий событийного характера, способствующих патриотическому воспитанию, личностному развитию и социализации учащихся.  -Организация социальных практик, проектных исследований, оформление выставок и экспозиций военно-патриотической направленности на базе школьного историко-краеведческого музея.  -Организация военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», «Тайфун», проведение сборов и слетов.  -Организация деятельности летних военно- спортивных сборов.  -Сетевое взаимодействие с образовательными организациями округа.  -Реализация перспективного плана профессионального роста педагогов, направленного на освоение современных технологий воспитания и образования (в том числе через дистанционные формы обучения).  -Организация деятельности творческих групп педагогов, по разработке и апробации эффективных форм урочной и внеурочной деятельности.  *Этап – обобщающий (2019-2020 годы)*  - Мониторинг эффективности реализации учебного плана Соотношение результатов с поставленными целями и задачами.  - Обобщение опыта и предъявление результатов инновационной деятельности на конкурсах, конференциях, практико-ориентированных семинарах, публикации в методических изданиях. |
| Методы деятельности по реализации проекта (программы) | Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексивный анализ |
| Прогнозируемые результаты по каждому этапу реализации проекта | Конечный результат реализации проекта - модель выпускника, которому присущи следующие качества: высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание.  Кроме того, результатом реализации проекта являются:  -Система военно-патриотического воспитания на основе общечеловеческих, общенациональных и культурно-исторических ценностей российского общества, этнокультурных традиций сибирского казачества, реализуемая через интеграцию учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования.  -Позитивная динамика основных показателей реализации проекта на основании данных мониторинга (количественные и качественные показатели).  -Совершенствование нормативно-правовой и учебно-методической базы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся, в основу которой положен принцип программного управления образовательным процессом.  - Повышение профессиональной компетентности педагогов: плановое повышение квалификации специалистов в области патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, творческие группы), реализация программ самообразования педагогов, освоение педагогами технологий музейной педагогики, проектной деятельности, дебатов, взаимообмен опытом, система поощрения педагогов.  - Соорганизация внешних и внутренних ресурсов для формирования среды патриотического воспитания и гражданского становления учащихся: расширение количества социальных партнеров школы (заключение договоров, реализация планов совместной деятельности).  -Создание банка учебно-методических материалов, дидактических пособий: образовательные программы учебных предметов, авторские программы специальных курсов, рабочие программы отделения дополнительного образования, контрольно-измерительные материалы, дидактические пособия, медиатека, цифровые образовательные ресурсы.  -Распространение опыта инновационной деятельности: публикации педагогов, предъявление опыта работы на всероссийских и региональных семинарах, педагогических чтениях, проведение семинаров для педагогов округа по вопросам патриотического воспитания и гражданского становления учащихся, проведение тренингов и консультаций для лидерского актива молодежи.  -Подготовка инструментария системы оценки качества воспитания, развития и социализации школьников на основе использования системы объективных критериев, обобщенных оценочных показателей (индикаторов).  -Разработка методических рекомендаций и инструктивно-методических материалов для педагогов по внедрению современных технологий и форм воспитания и образования. |
| Необходимые условия организации работ по реализации проекта (программы) | Организационно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение |
| Средства контроля и обеспечения достоверности результатов реализации проекта (программы) | Соответствие реализуемых рабочих программ по предметам (курсам) учебному плану учреждения, В качестве изучения результативности работы используются следующие методы диагностики результатов:  наблюдение;  анкетирование;  мониторинг качества инновационной деятельности;  анализ фактических данных;  самооценка учащихся;  тестирование;  анализ продуктов творческой деятельности;  экспертиза материалов;  тестирование; |
| Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы) | Методические разработки:  - Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  - Использование современных педагогических технологий, для успешной реализации ФГОС ООО.  - Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового поколения |
| Перечень конечной продукции (результатов) | Возможные варианты качественной организации и управления образовательным процессом.  Определение перечня, трудоемкости, последовательности и распределения по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, и формы промежуточной аттестации обучающихся с соблюдением СанПиНов, касающихся предельно допустимой учебной нагрузки школьника в зависимости от возраста.  Разработка нового формата расписания учебной деятельности, в котором более рельефно интегрируются общее и дополнительное образование на всех ступенях. Расписание становится гибким, даст возможность развивать другие формы организации образовательной деятельности с учетом их способностей, интересов и потребностей.  Определение уровня обучения и развития обучающихся, наличие комфортных для него условий, степень учета интересов.  Определение уровня работы учителя, его профессиональных компетенций в работе с детьми с разными возможностями, с учетом запросов семьи и ребенка.  Возможность обучающимся выбирать приоритетные (профильные) предметы и направления обучения на ступени средней школы.  Изучать выбранный предмет на базовом или углубленном уровне, включая изучение обязательных учебных предметов.  Высвобождение времени для самообразования.  Выбор любого элективного курса и необходимого объема часов на его изучение. |
| Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования или предложения по содержанию проекта нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта (программы) | Необходимость разработки инновационного проекта обусловлена концептуальными основами нормативных документов, регламентирующих деятельность современной образовательной организации:  -Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  -Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599  -Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы», утверждена Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 795  -Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 г. №889 г. Москва "О внесении изменений в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»  -Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы»  -Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»  -Программа развития воспитательной компоненты (письмо Министерства образования и науки от 13 мая 2013 года №ИП – 352/09)  -Федеральный государственный образовательный стандарт  -Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском округе - Югре на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9.10.2013г. №429-п.  -Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 мая 2014 года №187-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 429-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»  -Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9.10.2013г. №413-п. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику | -Семинар «Использование современных педагогических, для успешной реализации ФГОС ООО, С(П)ОО» (обобщение опыта работы, проведение открытых уроков, внеурочных занятий и внеучебных мероприятий.)  -Мастер-класс для педагогов «Организация исследовательской и социально-значимой деятельности учащихся на базе школьного краеведческого музея».  -Выступления с предъявлением опыта на педагогических чтениях, семинарах, форумах, конференциях.  -Публикации учебно-методических материалов по теме инновационного проекта в периодических изданиях, сборниках, на образовательных порталах. |
| Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения | Воспроизводимость опыта реализации данного проекта возможна на любом уровне: школьном, региональном, всероссийском. Показатели устойчивости результатов заключаются в следующем:  1.Целостность системы военно-патриотического воспитания на основе общечеловеческих, общенациональных и культурно-исторических ценностей российского общества, реализуемая через интеграцию учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования.  2. Качественный уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, способных распространять свой опыт среди педагогов округа (в том числе через дистанционные формы взаимодействия).  3. Устойчивая востребованность в социуме. |